## Tabelle1
Kostenplan ¦ School Skipper | [8 empty] | Zuschlagstabelle |  | Berechnung Gemeinkostenzuschlagssatz
Arbeitspaket Nr. | Art/Bezeichnung | Mitarbeiter/Anzahl | Zeitaufwand/Tage | Sachmittel | Personalkosten/Einzelkosten | Gemeinkostenzuschlag | Sonstige Kosten | AP-Kosten | Mitarbeiter/Stunde | 100 | Kostenstelle | Kosten für Projektdauer
#1 | Designvorlagen erstellen | 1 | 0.125 | Laptop | 100 | 6.6401 | 0 | 106.6401 | Gemeinkostenzuschlagssatz (Entwicklung) | 0.066401 | Stromkosten (Alle Mitarbeiter) | 7.1
#2 | Angebotserstellung | 1 | 0.125 | Laptop | 100 | 6.6401 | 0 | 106.6401 | Offizielle Projektdauer (Tage) | 15 | Miete (klein Büro) | 350
#3 | Projektdokumentation erstellen | 1 | 1.5 | Laptop | 1200 | 79.6816 | 0 | 1279.6816 | - | - | Mitarbeiterverpflegung (Alle Mitarbeiter) | 20
#4 | Marketing-Strategie erstellen | 1 | 2 | Laptop | 1600 | 106.2422 | 0 | 1706.2422 | - | - | Internet | 39.975
#5 | Vorbereitung der CSV-Datenstruktur | 1 | 0.125 | Laptop | 100 | 6.6401 | 0 | 106.6401 | - | - | QT-Creator (Alle Mitarbeiter) | 177.5
#6 | Kostenkalkulation erstellen | 1 | 1 | Laptop | 800 | 53.1211 | 0 | 853.1211 | - | - | Laptop für Entwickler (Alle Mitarbeiter) | 142.48
#7 | Spiel-Server implementieren | 2 | 1 | Laptop | 1600 | 106.2422 | 0 | 1706.2422 | - | - | Gemeinkostenzuschlagssatz | 0.066401
#8 | Spiel-Client implementieren | 2 | 2 | Laptop | 3200 | 212.4843 | 0 | 3412.4843 | - | -
#9 | Vorbereitung der Präsentation | 1 | 1 | Laptop | 800 | 53.1211 | 0 | 853.1211 | - | -
#10 | UML-Diagramme erstellen | 1 | 1 | Laptop | 800 | 53.1211 | 0 | 853.1211 | Quellen (Kosten)
#11 | Chat-Funktion für Server und Client implementieren | 1 | 1 | Laptop | 800 | 53.1211 | 0 | 853.1211 | Mitarbeiterstunde in der Entwicklung | Link
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Laptop Leasing (pro Monat) | Link
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Telekom 1 Gbit Internet | Link
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | QT-Creator | Link
Gesamt | - | - | 13.875 | - | 11100 | 737.055 | 0 | 11837.055 | Büro in Erlangen für zwei Mitarbeiter | Link
[9 empty] | Gemeinkostenberechnung (Formel) | Link