## Tabelle1
Kostenplan ¦ School Skipper | [8 empty] | Zuschlagstabelle |  | Berechnung Gemeinkostenzuschlagssatz
Arbeitspaket Nr. | Art/Bezeichnung | Mitarbeiter/Anzahl | Zeitaufwand/Tage | Sachmittel | Personalkosten/Einzelkosten | Gemeinkostenzuschlag | Sonstige Kosten | AP-Kosten | Mitarbeiter/Stunde | 50 | Kostenstelle | pro Monat
#1 | Designvorlagen erstellen | 1 | 0.5 | Laptop | 200 | 35.8503 | 0 | 235.8503 | Gemeinkostenzuschlagssatz (Entwicklung) | 0.17925 | Stromkosten (Alle Mitarbeiter) | 14.2
#2 | Angebotserstellung | 1 | 0.2 | Laptop | 80 | 14.3401 | 0 | 94.3401 | - | - | Miete (klein Büro) | 700
#3 | Projektdokumentation erstellen | 1 | 1 | Laptop | 400 | 71.7007 | 0 | 471.7007 | - | - | Mitarbeiterverpflegung (Alle Mitarbeiter) | 20
#4 | Marketing-Strategie erstellen | 1 | 1 | Laptop | 400 | 71.7007 | 0 | 471.7007 | - | - | Internet | 42.01
#5 | Vorbereitung der CSV-Datenstruktur | 1 | 0.3 | Laptop | 120 | 21.5102 | 0 | 141.5102 | - | - | Laptop für Entwickler (Alle Mitarbeiter) | 284.96
#6 | Kostenkalkulation erstellen | 1 | 0.5 | Laptop | 200 | 35.8503 | 0 | 235.8503 | - | - | Gemeinkostenzuschlagssatz | 0.17925
#7 | Spiel-Server implementieren | 2 | 2 | Laptop | 1600 | 286.8027 | 0 | 1886.8027 | - | -
#8 | Spiel-Client implementieren | 2 | 3 | Laptop | 2400 | 430.2041 | 0 | 2830.2041 | - | -
#9 | Vorbereitung der Präsentation | 1 | 0.5 | Laptop | 200 | 35.8503 | 0 | 235.8503 | - | -
#10 | UML-Diagramme erstellen | 1 | 0.3 | Laptop | 120 | 21.5102 | 0 | 141.5102 | Quellen (Kosten)
#11 | Chat-Funktion für Server und Client implementieren | 1 | 0.5 | Laptop | 200 | 35.8503 | 0 | 235.8503 | Mitarbeiterstunde in der Entwicklung | Link
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Laptop Leasing (pro Monat) | Link
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | o2 DSL 250Mbit's Internet | Link
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Büro in Erlangen für zwei Mitarbeiter | Link
Gesamt | - | - | 9.8 | - | 5920 | 1061.17 | 0 | 6981.17 | Gemeinkostenberechnung (Formel) | Link